## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG MÓDULO SIAAPP PRODUCT OWNER: Byron Cuesta Quintero
ID | Historia | Estado | Tiempo total estimado (días) | Fecha de Inicio estimada | Fecha de entrega del release | Objetivo de la entrega | % Finalizado
A | Inicio de Sesion | Testeando | 90 | 2016-07-20 | 2017-09-14 | Validar los datos de inicio de sesión | 100%
B | Menu | Terminado | 20 | 2016-08-18 | 2017-09-15 | Desplegar las paginas ofrecidas | 100%
C | Datos personales | Testeando | 4 | 2016-08-18 | 2017-09-16 | Consultar la información de Datos Personales | 95%
D | Matricula Actual | Testeando | 3 | 2017-08-01 | 2017-09-17 | Consultar la información de Matricula Actual | 95%
E | Liquidación | En proceso | 3 | 2017-08-09 | 2017-09-18 | Consultar la información de la Liquidación y descargar PDF | 95%
F | Notas | Testeando | 13
F1 | Notas Actuales | Testeando | 7 | 2017-07-04 | 2017-09-19 | Consultar la información Notas Actuales | 95%
F2 | Notas Acumuladas | Testeando | 6 | 2017-07-04 | 2017-09-20 | Consultar la información de Notas Acumuladas y descargar PDF | 95%
G | Promedio Histórico | Terminado | 7 | 2017-06-07 | 2017-09-21 | Desplegar 3 gráficas con el promedio del estudiante | 100%
H | Pensum | En proceso | 11 | 2017-04-12 | 2017-09-22 | Consultar la información del Pensum actual y descargar PDF | 95%
I | Horario | Terminado | 13
I1 | Horario por semestre | Terminado | 6 | 2017-07-06 | 2017-09-23 | Consultar la información del Horario por semestre y descargar PDF | 100%
I2 | Horario por carrera | Terminado | 7 | 2017-07-20 | 2017-09-24 | Consultar la información del Horario por carrera y descargar PDF | 100%
J | Radio UFM | Iniciado | 12 | 2017-08-31 | 2017-09-25 | Reproducir la emisora de la Radio UFM de la UFPS Ocaña | 7%
|  |  | 176 |  |  |  | 89.75%

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG
MÓDULO SIA APP
Historia ID | Tarea ID | Tarea | Tiempo total estimado (días) | Responsable | Dependencia (ID) | Prioridad (1-10) | % Finalizado | Condición de aprobación | Aprobado
A | 1 | Estructura de la aplicacion | 120 | Julio Cesar M |  |  | 7%
A | 2 | Diseño de la aplicacion en Balzamiq | 60 | Julio Cesar M |  |  | 90%
A | 3 | Estilo de interfaz (colores, iteraciones...) | 120 | Julio Cesar M |  |  | 0%
A | 4 |  |  | Julio Cesar M
A | 5 |  |  | Julio Cesar M
A | 6 |  |  | Julio Cesar M
A | 7 |  |  | Julio Cesar M
A | 8 |  |  | Julio Cesar M
B | 1 | Estructura de la pagina |  | Julio Cesar M |  |  | 85%
B | 2 | Desarrollo del backend |  | Julio Cesar M |  |  | 80%
B | 3 | Diseño de la pagina |  | Julio Cesar M |  |  | 10%
B | 4 | Autentificacion LDAP |  | Julio Cesar M |  |  | 0%
B | 5 |  |  | Julio Cesar M
B |  |  |  | Julio Cesar M
B |  |  |  | Julio Cesar M
B |  |  |  | Julio Cesar M
B |  |  |  | Julio Cesar M
B |  |  |  | Julio Cesar M
C | 1 |  |  | Julio Cesar M
C | 2 |  |  | Julio Cesar M
C | 3 |  |  | Julio Cesar M
C | 4 |  |  | Julio Cesar M
D | 1 |  |  | Julio Cesar M
D | 2 |  |  | Julio Cesar M
D | 3 |  |  | Julio Cesar M
D | 4 |  |  | Julio Cesar M
D | 5 |  |  | Julio Cesar M
D | 6 |  |  | Julio Cesar M
D | 7 |  |  | Julio Cesar M
D | 8 |  |  | Julio Cesar M
D | 9 |  |  | Julio Cesar M
D | 10 |  |  | Julio Cesar M
E | 1 | Desarrollo código de la vista para el formulario Traslado de Fondos |  | Julio Cesar M
E | 2 |  |  | Julio Cesar M
E | 3 |  |  | Julio Cesar M
E | 4 |  |  | Julio Cesar M
E | 5 |  |  | Julio Cesar M
E | 7 |  |  | Julio Cesar M
E | 8 |  |  | Julio Cesar M
| 9 |  |  | Julio Cesar M
E | 10 |  |  | Julio Cesar M
E | 11
E | 12
E | 13
E | 14
E | 15
E | 16
F | 1
F | 2
3
F | 4
F | 5
F | 6
7
8
9
F | 10
F | 11
F | 12
F | 13
G | 1
G | 2
G | 3
G | 4
G | 5
G | 6
G | 7
G | 8
G | 9
G | 10
H | 1
H | 2
H | 3
H | 4
H | 5
H | 6
7
8
H | 9
H | 10
I | 1
I | 2
I | 3
I | 4
J | 1
J | 2
J | 3
J | 4
K | 1
K | 2

## Requisitos Funcionales
Tipo: Actualización, Consulta y Administración
REQUISITOS FUNCIONALES
MÓDULO SIA APP
RF | Descripción | Tipo | Fecha | Solicitante | Estado | Comentarios
1 | El usuario deberá logearse para acceder a las funciones del SIA
2 | El sistema tendrá un servicio externo LDAP para la autentificación del usuario
3 | El sistema deberá permitir mostrar un menu del SIA.
4 | El usuario podrá consultar sus datos personales...; luego de haber iniciado sesion en el sistema.
5 | El sistema deberá refrescar la aplicación al hacer las consultas.
6 | El usuario podrá ver la localización geografica de la universidad y calcular su promedio
7 | El sistema podrá distinguir entre materias vistas, materias actuales y materias por ver en le pensum.

## Requisitos No Funcionales
Tipo: Persistencia, Concurrencia, Distribución
REQUISITOS NO FUNCIONALES
MÓDULO SIA APP
RNF | Descripción | Tipo | Fecha | Solicitante | Comentarios
1 | El sistema debe implementarse sobre dispositivos moviles. | Persistencia
2 | La aplicación estará desarrollada en sistemas operativos Android, Ios y Windows Phone. | Concurrencia
3 | El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 10.000 usuarios con sesiones concurrentes. | Distribución