## Slide 1: SPRINT PLANNING
UNIVERSIDAD francisco de paula santander ocaña
plan de estudios de ingeniería de sistemas
esp. magreth rossio sanguino reyes
proyectos i

## Slide 2: PROCESO DE UN SPRINT

## Slide 3: PRODUCT BACKLOG
Características
Product Backlog
Debe validarse en el ingreso que el estudiante esté matriculado.
Debe mostrar las materias de acuerdo con la carrera y el semestre.
Debe permitir el registro en el horario deseado.
El sistema debe adaptarse a la imagen de la Universidad.
Debe permitir cancelar el registro previamente realizado.
Debe mostrar los horarios disponibles para cada asignatura.
Debe verificar que no se crucen los horarios entre asignaturas
Debe mostrar los cupos disponibles para el horario.
Debe tener una visualización previa del horario.
…………………
Objetivo
Se desea crear un sistema que permita el registro de clases de un estudiante de la Universidad.

## Slide 4: Historias de Usuario
HU01 – Imagen del Sistema
Como: Usuario del sistema
Quiero: Visualizar la aplicación con la imagen de la Universidad.
Para: Lograr sentido de pertenencia hacia la Universidad.
Criterios de aceptación
Los colores amarillo y verde deben predominar (Ver mapa de colores)
En la ventana de ingreso debe estar el lema de la Universidad.
El encabezado debe ser similar al de la página web (Ver imagen del portal).
El login del usuario debe ser visible en todo momento.

## Slide 5: Historias de Usuario
Las historias de usuario son descripciones cortas y simples de una funcionalidad, escritas desde la perspectiva de la persona que necesita una nueva capacidad de un sistema, por lo general el usuario, área de negocio o cliente.

## Slide 6: Historias de Usuario
Representan funcionalidad.
No todo lo que se debe codificar es una historia de usuario.
Es algo, que al ser introducido aporta claro valor al usuario.
No es una especificación de requisitos.
Debe ser pequeña, memorizable y que pueda ser desarrollada por un para de programadores en una semana.
Es útil hacerlas en tarjetas o post-its para evitar que sean muy grandes.

## Slide 7
Estructura de una Historia de Usuario

## Slide 8
Ingreso básico a la red
Como: miembro de la red social
Quiero: ingresar a la red
Para: compartir un enlace

## Slide 9
Criterios de aceptación
El nombre de usuario es la dirección de correo electrónico del usuario.
La contraseña debe contener letras y números.
La contraseña debe ser de al menos 8 caracteres y máximo de 32.
El usuario ya debe estar registrado en la red social.
Si la contraseña no coincide con el nombre de usuario, el sistema mostrará el mensaje “Combinación incorrecta de correo electrónico/contraseña”.

## Slide 10: PRIORIZACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG

## Slide 11: PROCESO DE UN SPRINT

## Slide 12: SPRINT PLANNING: REFINAMIENTO
Características
Product Backlog
Sprint Planning
Development Team
Refinement

## Slide 13: SPRINT PLANNING: REFINAMIENTO
Criterios de aceptación
Los colores amarillo y verde deben predominar (Ver mapa de colores).
Debe verse el logo de la Universidad en todo momento en el encabezado.
En la ventana de ingreso debe estar el lema de la Universidad.
El encabezado debe ser similar al de la página web (Ver imagen del portal).
El login del usuario debe ser visible en todo momento, junto con la fecha y hora del último ingreso.
HU01 – Imagen del Sistema
Como: Usuario del sistema
Quiero: Visualizar la aplicación con la imagen de la Universidad.
Para: Lograr sentido de pertenencia hacia la Universidad.
1. Refinar el Product Backlog

## Slide 14: SPRINT PLANNING: REFINAMIENTO
2. Estimar el Product Backlog
Técnica: Planning Poker
0,1,2,3,5,8,13,20,40,60,100,…

## Slide 16: SPRINT PLANNING: REFINAMIENTO
3. Delimitar Product Backlog para Tasking
Velocidad del equipo
La velocidad se calcula sumando el número de puntos historia que se estimaron para cada historia de usuario (o para cada bloque de valor añadido al producto), que se ha terminado durante una iteración o sprint.

## Slide 17: Cálculo de la Velocidad del Equipo de Trabajo
Historia | Tamaño | Historia | Tamaño
H1 | 8 | H7 | 2
H2 | 13 | H8 | 2
H3 | 20 | H9 | 13
H4 | 3 | H10 | 5
H5 | 5 (*) | H11 | 20
H6 | 8 | H12 | 5
Tenemos un equipo de desarrollo compuesto por 4 miembros.
La duración de los Sprints será de 15 jornadas de trabajo (teniendo en cuenta que una jornada de trabajo equivale a 8 horas de dedicación exclusiva).

## Slide 18: Para tener en cuenta
Durante el primer Sprint, al no disponer de información de la capacidad de trabajo del equipo, se decidió intentar abordar las 5 primeras historias. Sin embargo, solo se han podido completar las 4 primeras.
Además, durante el Sprint surgieron algunas incidencias que afectaron al equipo y que no estaban previstas: uno de los miembros del equipo estuvo un día de baja y todos los miembros del equipo tuvieron que asistir a un curso de un día de duración que no estaba programado al inicio del Sprint.

## Slide 19: Cálculo de la Velocidad del Equipo de Trabajo
Al final de un Sprint, la velocidad se calcula de la siguiente forma:
1. Total de puntos completados:
Puntos completados = 8 (H1) + 13 (H2) + 20 (H3) + 3 (H4) = 44
2. Total de jornadas reales:
Jornadas ideales = 15 + 15 + 15 + 15 = 60 Jornadas reales (descontando ausencias) = 13 + 14 + 14 + 14 = 55
Velocidad = Trabajo/Tiempo
Velocidad = 44 / 55 = 0,8
El equipo ha trabajado en el primer Sprint con una velocidad del 80%.
3. Cálculo de la Velocidad:

## Slide 20: SPRINT PLANNING: TASKING
HU01 – Imagen del Sistema
Como: Usuario del sistema
Quiero: Visualizar que el sistema se ….
1. Dividir en tareas cada historia de usuario
Cuaderno de lineamiento de diseño: tipo de letra, color, dimensionamiento de logos.
Definir espacio de encabezado, cuerpo, pie de página y menú.
Api para manejo de templates
Diseño del encabezado.
Diseño del formulario de login.
…………
Tasking
Task
Task
Task
Task

## Slide 21: SPRINT PLANNING: TASKING
Horas
(2,4,6,8)
2. Estimar las tareas en horas
Tasking
Task
Task
Task
Task
HU01 – Imagen del Sistema
Como: Usuario del sistema
Quiero: Visualizar que el sistema se ….
Cuaderno de lineamiento de diseño: tipo de letra, color, dimensionamiento de logos.
Definir espacio de encabezado, cuerpo, pie de página y menú.
Api para manejo de templates
Diseño del encabezado.
Diseño del formulario de login.
…………
4
2
8
4
4

## Slide 22: SPRINT PLANNING: TASKING
3. Calcular las tareas abordables en el próximo sprint
¿
?
Tarea n
#

## Slide 23: Calcular el tiempo del Recurso Humano
Actividades de Scrum 15 | 15 | 15
Permisos 4 | 0 | 3
Otros compromisos 6 | 4 | 12
Total 25 | 19 | 30
Sprint de tres semanas (120 horas – t) 95 | 101 | 90
Velocidad del 80% 76 | 81 | 72
229

## Slide 24: Seleccionar tareas que cumplan con la condición
Cuaderno de lineamiento de diseño: tipo de letra, color, dimensionamiento de logos.
4
Sprint Backlog: # tareas < = 229

## Slide 25
¿Preguntas?